## Hoja 1
[8 empty] | 1ER SEGUIMIENTO 30 ABRIL 2026 |  |  |  |  | 2DO SEGUIMIENTO 30 AGOSTO 2026 |  |  |  |  | 3ER SEGUIMIENTO 30 DICIEMBRE 2026
# | FUENTE | DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD DE GESTIÓN / MANUAL OPERATIVO / RECOMENDACIÓN FURAG / OTRO | ACCIÓN A IMPLEMENTAR | RESPONSABLES | INDICADOR/NÚMERO DE ACCIONES | FECHA INICIO | FECHA FIN | ESTADO | PORCENTAJE DE AVANCE | DESCRIBA LAS ACCIONES IMPLEMENTADAS | EVIDENCIA DE LA ACCIÓN | VERIFICACIÓN COORDINACIÓN | ESTADO 2 | PORCENTAJE DE AVANCE 2 | DESCRIBA LAS ACCIONES IMPLEMENTADAS 2 | EVIDENCIA DE LA ACCIÓN (MENCIONAR LOS NOMBRES DE ARCHIVOS) | VERIFICACIÓN COORDINACIÓN 2 | ESTADO 3 | PORCENTAJE DE AVANCE 3 | DESCRIBA LAS ACCIONES IMPLEMENTADAS 3 | EVIDENCIA DE LA ACCIÓN 2 | VERIFICACIÓN COORDINACIÓN 3
1 | Recomendación FURAG | Garantizar la divulgación de la información relacionada con la gestión de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias, conforme a las disposiciones de transparencia y acceso a la información pública. | Publicar el informe de seguimiento de PQRSD en el portal web institucional de forma trimestral mediante la consolidación de estadísticas de atención para garantizar la transparencia en la gestión y la rendición de cuentas. | Administrativa | 2 publicaciones | 2026-04-01 | 2026-12-31 | Realizado | 100% | Publicacion mensual del informe consolidado de las PQRS recibidas en la entidad y colocado en la pagina web de la entidad. | https://www.edur.gov.co/informes-pqrs-2026/ | VERIFICADO
2 | Manual Operativo, Recomendación FURAG | Garantizar la publicación de los resultados de auditorías internas y externas como parte del ejercicio de transparencia y control. | Publicar los informes de auditoría y los planes de mejoramiento en el portal web institucional dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su aprobación mediante su carga en la sección de transparencia para asegurar el acceso a la información. | Control Interno | 1 Elaboración informe 1 publicaciones | 2026-04-02 | 2027-01-01 | En Progreso | 50% | Se elaboró el plan anual de auditoría para la vigencia 2026 socializado en el comité de control interno | Plan anual de auditoría | VERIFICADO
3 | Manual Operativo, Autodiagnóstico, Recomendación FURAG | Actualizar la información institucional en la página web mediante la publicación de contenidos mínimos obligatorios para garantizar el acceso a la información por parte de los ciudadanos. | Publicar el seguimiento al plan de acción institucional de forma trimestral mediante la actualización de informes de avance para facilitar el control social y la rendición de cuentas. | Planeación | 3 publicaciones | 2026-04-03 | 2027-01-02 | En Progreso | 33.33% | Se realiza el plan de acción institucional vigencia 2026 y se encencuentra publicado en la pagina web | plan de acción institucional https://www.edur.gov.co/plan-estrategico-institucional-2026/ | VERIFICADO
4 | Manual Operativo, Recomendación FURAG | Garantizar que los portales web y sedes electrónicas cumplan con los estándares de accesibilidad establecidos (WCAG 2.1 nivel AA), asegurando el acceso universal a la información. | Evaluar la viabilidad de implementación de estándares de accesibilidad web mediante el diagnóstico técnico, jurídico y financiero de la sede electrónica institucional para definir el plan de intervención requerido. | Administrativa | 2 reuniones con el proveedor de servicio | 2026-04-01 | 2026-12-31 | En Progreso | 80% | Reuniones periodicas con los proveedores de la pagina web para resolver diferentes situaciones especialmente que la pagina tenga accesibilidad de manera permanente. | Evidencia de las reuniones realizadas . | VERIFICADO