## PARTICIPACIÓN CIUDADANA
[8 empty] | 1ER SEGUIMIENTO 30 ABRIL 2026 |  |  |  |  | 2DO SEGUIMIENTO 30 AGOSTO 2026 |  |  |  |  | 3ER SEGUIMIENTO 30 DICIEMBRE 2026
# | FUENTE | DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD DE GESTIÓN / MANUAL OPERATIVO / RECOMENDACIÓN FURAG / OTRO | ACCIÓN A IMPLEMENTAR | RESPONSABLES | INDICADOR/NÚMERO DE ACCIONES | FECHA INICIO | FECHA FIN | ESTADO | PORCENTAJE DE AVANCE | DESCRIBA LAS ACCIONES IMPLEMENTADAS | EVIDENCIA DE LA ACCIÓN | VERIFICACIÓN COORDINACIÓN | ESTADO 2 | PORCENTAJE DE AVANCE 2 | DESCRIBA LAS ACCIONES IMPLEMENTADAS 2 | EVIDENCIA DE LA ACCIÓN (MENCIONAR LOS NOMBRES DE ARCHIVOS) | VERIFICACIÓN COORDINACIÓN 2 | ESTADO 3 | PORCENTAJE DE AVANCE 3 | DESCRIBA LAS ACCIONES IMPLEMENTADAS 3 | EVIDENCIA DE LA ACCIÓN 2 | VERIFICACIÓN COORDINACIÓN 3
1 | Plan de acción 2025 | Realizar actividades de relacionamiento con la ciudadanía y los grupos de valor que permitan la vigilancia y control social a la gestión pública | Realizar jornadas de socialización de los proyectos a ejecutar a cargo de la entidad | Dirección Técnica | Número de actividades (1 por mes) | 01/03/2026 | 31/12/2026 | Realizado | 100% | Se realizó una jornada de socialización con la comunidad y grupos de interés para presentar los proyectos que ejecutará la entidad | Acta de reunión, listado de asistencia, registro fotográfico de la jornada, presentación utilizada y publicación de la actividad en los medios institucionales.
2 | Autodiagnóstico | No se encuentran formalmente documentados y adoptados los mecanismos de participación ciudadana en la entidad. | Documentar, adoptar y divulgar formalmente los mecanismos de participación ciudadana de la EDUR. | Planeación técnica | Documento de mecanismos de participación adoptado y publicado | 01/03/2026 | 31/12/2026 | En Progreso | 80% | Se documentaron, adoptaron y divulgaron los mecanismos de participación ciudadana de la EDUR, definiendo los canales y espacios disponibles para que la ciudadanía intervenga en la gestión institucional y ejerza control social. | Publicaciones en la página web institucional, piezas informativas y registros de divulgación.
3 | Autodiagnóstico | Diseñar, aplicar y analizar encuestas de satisfacción dirigidas a los ciudadanos que hayan radicado peticiones, quejas, reclamos, sugerencias o denuncias (PQRS), con el propósito de medir la percepción sobre la calidad del servicio, la oportunidad de las respuestas, la atención recibida y la efectividad en la gestión de sus requerimientos. | Aplicar encuestas de satisfacción para evaluar la atención y gestión de las PQRS recibidas por la entidad. | Dirección Administrativa y Financiera | Porcentaje de satisfacción de los ciudadanos frente a la atención de las PQRS | 01/03/2026 | 31/12/2026 | Realizado | 100% | Implementar un mecanismo de medición de satisfacción mediante la aplicación periódica de encuestas a los usuarios que presenten PQRS, consolidando los resultados obtenidos para identificar oportunidades de mejora y fortalecer los procesos de atención al ciudadano | Encuestas aplicadas, base de datos de resultados, informe de análisis y acciones de mejora formuladas a partir de los hallazgos.
4 | Autodiagnóstico | No se cuenta con evidencia del desarrollo y seguimiento de los espacios de participación ciudadana. | Encuesta de satisfacción en la entrega de proyectos a la comunidad | Planeación | Número de espacios de participación realizados y documentados | 01/03/2026 | 31/12/2026 | En Progreso | 0%
5 | Autodiagnóstico | Se evidencian oportunidades de mejora en la apropiación institucional de la Política de Participación Ciudadana por parte de los servidores. | Realizar jornada interna de socialización de la Política de Participación Ciudadana dirigida a servidores y contratistas. | Talento Humano – Planeación | Número de jornadas realizadas (1) y porcentaje de participación de servidores. | 01/03/2026 | 31/12/2026 | En Progreso | 0.00%

## Talento humano (hidden)
[8 empty] | 1ER SEGUIMIENTO 30 ABRIL 2026 |  |  |  |  | 2DO SEGUIMIENTO 30 AGOSTO 2026 |  |  |  |  | 3ER SEGUIMIENTO 30 DICIEMBRE 2026
# | FUENTE | DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD DE GESTIÓN / MANUAL OPERATIVO / RECOMENDACIÓN FURAG / OTRO | ACCIÓN A IMPLEMENTAR | RESPONSABLES | INDICADOR/NÚMERO DE ACCIONES | FECHA INICIO | FECHA FIN | ESTADO | PORCENTAJE DE AVANCE | DESCRIBA LAS ACCIONES IMPLEMENTADAS | EVIDENCIA DE LA ACCIÓN | VERIFICACIÓN COORDINACIÓN | ESTADO 2 | PORCENTAJE DE AVANCE 2 | DESCRIBA LAS ACCIONES IMPLEMENTADAS 2 | EVIDENCIA DE LA ACCIÓN (MENCIONAR LOS NOMBRES DE ARCHIVOS) | VERIFICACIÓN COORDINACIÓN 2 | ESTADO 3 | PORCENTAJE DE AVANCE 3 | DESCRIBA LAS ACCIONES IMPLEMENTADAS 3 | EVIDENCIA DE LA ACCIÓN 2 | VERIFICACIÓN COORDINACIÓN 3
1 | Recomendaciones FURAG 2024 – Dimensión Talento Humano | Planeación Estratégica del Talento Humano | Actualizar y articular el Plan Estratégico de Talento Humano con el Plan de Acción Institucional 2026, incorporando metas, indicadores y seguimiento conforme a MIPG. | Dirección Administrativa y Financiera | 1 Plan Estratégico actualizado y publicado | 2026-01-01 | 2026-03-31
2 | Autodiagnóstico Talento Humano 2024 | Gestión del Conocimiento | Diseñar, adoptar e implementar procedimiento formal de entrega de cargo y transferencia de conocimiento en casos de retiro o cambio de personal. | Dirección Administrativa y Financiera | 1 procedimiento adoptado e implementado | 2026-02-01 | 2026-06-30
3 | Recomendaciones FURAG 2024 | Evaluación del Desempeño | Realizar seguimiento semestral a la evaluación del desempeño y acuerdos de gestión, generando informe consolidado con acciones de mejora. | Dirección Administrativa y Financiera | 2 informes de seguimiento elaborados | 2026-01-01 | 2026-12-31
4 | Autodiagnóstico 2024 | Clima Organizacional | Aplicar medición de clima laboral y formular plan de mejoramiento con acciones correctivas y preventivas. | Dirección Administrativa y Financiera | 1 medición aplicada y 1 plan de mejoramiento formulado | 2026-05-01 | 2026-09-30
5 | Plan Estratégico de Talento Humano 2026 | Plan Institucional de Capacitación | Actualizar el diagnóstico de necesidades de capacitación y ejecutar el Plan Institucional de Capacitación 2026 con seguimiento trimestral. | Dirección Administrativa y Financiera | 1 diagnóstico actualizado y mínimo 4 actividades ejecutadas | 2026-01-01 | 2026-12-31
6 | Recomendaciones FURAG 2024 | Bienestar e Incentivos | Implementar el Plan de Bienestar e Incentivos 2026 con seguimiento semestral a su ejecución. | Dirección Administrativa y Financiera | 1 plan ejecutado con mínimo 70% de actividades programadas | 2026-01-01 | 2026-12-31
7 | Dimensión Talento Humano – MIPG | Gestión por Competencias | Revisar y actualizar el Manual de Funciones y Competencias, garantizando alineación con perfiles ocupacionales y necesidades institucionales. | Dirección Administrativa y Financiera | 1 revisión realizada y acto administrativo de actualización (si aplica) | 2026-03-01 | 2026-08-30
8 | Seguimiento Plan Estratégico 2026 | Seguimiento y Control | Realizar tres seguimientos formales al Plan Estratégico de Talento Humano 2026 conforme a los cortes institucionales (abril, agosto y diciembre). | Dirección Administrativa y Financiera | 3 informes de seguimiento elaborados | 2026-01-01 | 2026-12-31
9
10
11
12
13